## bảng công việc
Giai đoạn | Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | công việc đi trước | a | m | b | EST | 10% | thời gian
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | 1.1 , 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
2 | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 2.2 Xác định yêu cầu người dùng |  |  | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3
|  |  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3
|  |  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3
|  | 2.4 Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3
3 | Phân tích hệ thống | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu độ trình tự) | 2.3.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp | 2.3.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu độ trình tự) | 2.3.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu độ trình tự) | 2.3.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  | 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  |  | 4.2.1 Thiết kế giao diện phần mềm |  | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  |  |  | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  |  |  | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  | 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 2.3.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
|  | 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.4 | 4.4
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 5.2 Xây dựng các module |  |  | 5.1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý nhân viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 3.1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 3.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | 3.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | 5.1, 5.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  | 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 5.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý nhân viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 5.2.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.1.1 Viết test code | 5.2.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | 5.2.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 5.2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.2.1 Viết test code | 5.2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | 5.2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 5.2.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.3.1 Viết test code | 5.2.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | 5.2.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đăng nhập |  | 5.2.4 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.4.1 Viết test code | 5.2.4 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  |  |  | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | 5.2.4 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.25 | 2.75
|  | 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 6.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.4 Lập báo cáo |  |  | 6.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | 6.2, 6.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.6 Kiểm thử beta |  |  | 6.2, 6.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 7.2 Mô phỏng hoạt động của phần mềm |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng |  |  | 7.1, 7.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1

## chi phí nguồn lực
Giai đoạn | Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | Phân bố nguồn lực | Ngày công | Đơn giá | Thành tiền
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án
1.2 Khảo sát ý kiến của khách hàng
1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch của dự án
1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng
1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình
1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp
1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro
2 | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống
2.2 Xác định yêu cầu của người dùng
2.3 Xác định yêu cầu của hệ thống
2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống
2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống
2.4 Xác định yêu cầu phi chức năng
3 | Phân tích thiết kế |  |  | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ usecase, trình tự, hoạt động)
3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp
3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ usecase, trình tự, hoạt động)
3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ usecase, trình tự, hoạt động)
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc
4.2 Thiết kế giao diện
4.2.1 Thiết kế giao diện website
4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung
4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu
4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liêu
5.2 Xây dựng các module
5.2.1 Xây dựng module quản lý nhân viên(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
5.2.4 Xây dựng module quản lý đăng nhập (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
5.3 Tích hợp các chức năng của hệ thống
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử
6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống
6.2.1 Kiểm thử module quản lý nhân viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
6.2.1.1 Viết test code
6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
6.2.2.1 Viết test code
6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
6.2.3.1 Viết test code
6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.4 Kiểm thử module quản lý đăng nhập (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
6.2.4.1 Viết test code
6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử
6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống
6.4 Lập báo cáo
6.5 Kiểm thử alpha
6.6 Kiểm thử beta
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website
7.2 Mô phỏng hoạt động của website
7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng

## tổng chi phí
Tên chi phí | Kinh phí | Thành tiền | Tổng chi phí của dự án
Nguồn lực |  | 30000000 | Doanh thu | 100000000
trang thiết bị |  |  | Chi phí | 30000000
Phần mềm |  |  | Lợi nhuận | 70000000
30000000